Progetto assistito

per la realizzazione del CPIA Puglia - Bari

REPORT DELLE ATTIVITA’

STATO DI AVANZAMENTO

DEI LAVORI

Al 03/05/2014

Incontri propedeutici con le scuole della Rete

3 ottobre 2013: incontro preliminare con le scuole sedi di CTP.

8 ottobre 2013: incontro preliminare con gli istituti superiori.

24 ottobre: sottoscrizione del Protocollo di Rete.

Gli incontri conoscitivi sono proseguiti nel tempo attraverso le visite del Preside Lorusso presso ciascun CTP della rete.

Staff Operativo Ristretto

A seguito della sottoscrizione del Protocollo di Rete, si è formalmente individuato lo Staff Operativo Ristretto con funzioni di supporto alla presidenza.

Nell’arco di tempo che va da ottobre 2013 ad aprile 2014 lo Staff si è riunito in plenaria numerose volte ed ha lavorato intensamente anche individualmente o per piccoli gruppi.

Definizione dell’assetto organizzativo

L’assetto organizzativo si configura come segue.

Lo Staff Operativo Ristretto sta lavorando alla creazione di un logo del CPIA.

E’ stato, infine, redatto il POF del CPIA da cui nascerà una brochure informativa per la promozione delle attività.

Conferenza dei DS

5 dicembre 2013: Conferenza dei Dirigenti Scolastici per la definizione delle linee di indirizzo della Rete e delle risorse da rendere disponibili per il progetto assistito; approvazione delle Commissioni di lavoro e elezione dei membri del Consiglio di Rete.

Il prossimo incontro delle Conferenza dei DS è fissato per il 20 maggio 2014.

Consiglio di Rete

14 gennaio 2014: primo Consiglio di Rete che approva il Piano di Ricerca Azione ed il relativo piano finanziario.

15 aprile 2014: secondo Consiglio di Rete per la condivisione dello stato di avanzamento del Progetto Assistito, approvando alcune variazioni in corso al Piano di Ricerca Azione e condividendo l’organizzazione di eventi su territori locali a seguito della sottoscrizione di Protocolli di rete con i Comuni.

Collegio della Rete

16 dicembre 2013: primo Collegio della Rete per la condivisione delle linee di indirizzo e la partecipare ai lavori delle Commissioni.

Commissioni di lavoro

Le Commissioni di lavoro hanno operato per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi all’interno del Progetto Assistito procedendo secondo il metodo della ricerca-azione.

- Unità di Apprendimento

La commissione ha prodotto le UDA per ciascun ambito per il Primo Livello e per il primo periodo del Secondo Livello

- Rete territoriale di servizio

La Commissione ha prodotto 3 Protocolli di Rete con i Comuni di Bari, Bitonto e Molfetta, in attesa di ratifica. Alla firma dei protocolli seguiranno eventi di promozione delle attività del CPIA sui territori locali.

- Patto Formativo Individuale

La Commissione ha elaborato un modello e gli strumenti, da replicare nelle diverse sedi operative, rispetto alle attività di accoglienza e primo orientamento e validazione e certificazione delle competenze.

Ciascuna Commissione ha partecipato ad attività formative specifiche.

Formazione

29 gennaio 2014: incontro dello staff operativo ristretto con il Preside Colosio del Nucleo di Supporto Nazionale, affrontando le criticità del Progetto Assistito in Puglia e programmando azioni utili alla gestione dei 10 passi.

30 gennaio 2014: incontro di formazione per i docenti delle scuole aderenti alla Rete, alla presenza del Preside Orazio Colosio del Nucleo di Supporto Nazionale, che ha presentato il caso di Treviso come modello da adattare al nostro territorio.

A seguire, si è svolto l’incontro di governance del Progetto Assistito di Puglia alla presenza di rappresentanti di EELL con l’obiettivo di passare dalle buone pratiche al sistema, da un modello di riferimento a strategie condivise.

26 e 27 febbraio 2014: formazione su “Progettazione per competenze e Unità di Apprendimento” destinata ai docenti, con la dottoressa Maria Grazia Accorsi, esperta di progettazione per competenze.

I prossimi appuntamenti formativi sono pianificati e prevedono:

- Formazione in materia di progettazione e metodologia FAD (7, 19 e 30 maggio)

- Convegno nazionale su “L’istruzione degli adulti: dai progetti assistiti ai CPIA nelle reti territoriali per l’apprendimento permanente” (9 maggio a Roma)

- Convegno nazionale su “La scuola in carcere. I progetti assistiti e la nuova istruzione per gli adulti” (16 maggio a Lecce)

- Incontri di animazione territoriale