Progetto assistito

per la realizzazione del CPIA Puglia - Bari

REPORT DELLE ATTIVITA’

STATO DI AVANZAMENTO

DEI LAVORI

Al 03/05/2014

Incontri propedeutici con le scuole della Rete

Il giorno 3 ottobre 2013 si è svolto l’incontro preliminare del costituendo CPIA, partecipante alla sperimentazione nazionale. Hanno partecipato all’incontro le scuole sedi di CTP. All’incontro era presente anche la dott.ssa De Rosa (USR Puglia). L’incontro si è focalizzato sulla conoscenza delle attività caratterizzanti ciascun CTP e sulle criticità ed opportunità del costituendo CPIA e della sperimentazione nazionale.

Il giorno 8 ottobre 2013 si è svolto l’incontro con gli istituti superiori del territorio aderenti alla Rete CPIA. All’incontro era presente anche la dott.ssa De Rosa (USR Puglia). L’incontro si è focalizzato sulla conoscenza delle attività caratterizzanti ciascuna scuola e sulle criticità ed opportunità del costituendo CPIA e della sperimentazione nazionale.

Il 24 ottobre è stato sottoscritto il Protocollo di Rete.

Gli incontri conoscitivi si sono potenziati attraverso le visite del Preside Lorusso presso ciascun CTP della rete.

Staff Operativo Ristretto

A seguito della sottoscrizione del Protocollo di Rete, si è formalmente individuato lo Staff Operativo Ristretto con funzioni di supporto alla presidenza.

Lo Staff Operativo Ristretto è stato nominato dal Presidente ed è composto da alcuni docenti di maggiore competenza ed esperienza nei CTP e nei corsi serali con funzioni di collaborazione e supporto alle attività di direzione. I docenti dello Staff Operativo Ristretto sono retribuiti ciascuno dal proprio DS, a valere sui singoli Fondi d’Istituto.

Lo Staff Operativo Ristretto collabora nelle seguenti attività:

- pianificazione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi;

- coordinamento dei Referenti di sede;

- programmazione delle attività di formazione;

- supervisione dei lavori delle Commissioni;

- pianificazione finanziaria delle attività;

- gestione delle relazioni con le istituzioni firmatarie dell’Accordo di Rete;

- promozione delle attività del Progetto Assistito;

- gestione del gruppo on line per la condivisione dei documenti e delle informazioni;

- attività di segreteria.

Nell’arco di tempo che va da ottobre 2013 ad aprile 2014 lo Staff si è riunito in plenaria numerose volte ed ha lavorato intensamente anche individualmente o per piccoli gruppi.

Definizione dell’assetto organizzativo

VISION

L’istruzione degli adulti è elemento portante per la realizzazione di una maggiore coesione sociale: un sistema di apprendimento permanente garantisce il diritto al sapere per tutto il corso della vita, il diritto ad essere cittadini consapevoli per le persone di ogni età, condizione sociale, culturale, genere e la possibilità di esercitare il reale diritto di cittadinanza. Inoltre, in un momento storico di grave crisi economica e finanziaria, l’istruzione degli adulti costituisce un ambito di intervento di importanza strategica. Infatti l’istruzione degli adulti svolge un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi europei: non solo fornisce ai cittadini nuove competenze e abilità, ma contribuisce alla coesione sociale e permette di rispondere alle sfide della globalizzazione.

MISSION

Il progetto assistito dovrà favorire, in particolare, la sinergia dei vari attori coinvolti nelle azioni previste dalle norme sull’apprendimento permanente e sulla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e delle rispettive procedure, anche ai fini dell’interazione delle reti e nella prospettiva dell’higher education.

Inoltre si dovrà stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni.

L’assetto organizzativo strutturato per rispondere agli obiettivi indicati, si configura come segue.

Lo Staff Operativo Ristretto sta lavorando alla creazione di un logo del CPIA.

E’ stato, infine, redatto il POF del CPIA da cui nascerà una brochure informativa per la promozione delle attività.

Conferenza dei DS

Il giorno 5 dicembre 2013 si è svolta la Conferenza dei Dirigenti Scolastici del costituendo CPIA.

L’incontro si è focalizzato sulla definizione delle linee di indirizzo della Rete e delle risorse da rendere disponibili per il progetto assistito.

Inoltre, la Conferenza dei Dirigenti Scolastici ha approvato le Commissioni di lavoro funzionali al raggiungimento degli obiettivi del CPIA e la struttura operativa della Rete.

Infine, la Conferenza ha espresso e nominato, attraverso la votazione e scrutinio segreto, i membri del Consiglio di Rete.

Il prossimo incontro delle Conferenza dei DS è fissato per il 20 maggio 2014.

Consiglio di Rete

Il giorno 14 gennaio 2014 si è svolto il primo Consiglio di Rete del costituendo CPIA.

All’incontro era presente anche il Preside Nicola Siragusa del Nucleo di Supporto Regionale. Il Consiglio approva il Piano di Ricerca Azione ed il relativo piano finanziario e sottolinea la necessità e l’urgenza di coinvolgere maggiormente la Regione nelle attività di Progetto e nel supporto al CPIA, per quanto di competenza, a supporto soprattutto della creazione di effettive ed efficaci Reti Territoriali di Apprendimento.

Il giorno 15 aprile 2014 si è svolto il secondo Consiglio di Rete del costituendo CPIA.

L’incontro si è focalizzato sulla condivisione dello stato di avanzamento del Progetto Assistito, approvando alcune variazioni in corso al Piano di Ricerca Azione e condividendo l’organizzazione di eventi su territori locali a seguito della sottoscrizione di Protocolli di rete con i Comuni.

Collegio della Rete

Il giorno 16 dicembre 2013 presso l’Istituto “Majorana” di Bari si è svolto il primo Collegio della Rete del costituendo CPIA.

Al Collegio sono state presentate le linee generali del “Progetto Assisitito” e il Collegio ha condiviso le linee di indirizzo proposte dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici.

Sono stati inoltre illustrati i “10 passi” che poteranno alla costituzione del CPIA.

I docenti, infine, hanno dichiarato, attraverso una scheda, la loro disponibilità a partecipare ai lavori delle Commissioni.

Commissioni di lavoro

Le Commissioni di lavoro hanno operato per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi all’interno del Progetto Assistito procedendo secondo il metodo della ricerca-azione con l’obiettivo preciso e condiviso di cambiare le prassi più o meno consolidate. La partecipazione alle Commissioni non ha previsto alcuna retribuzione aggiuntiva.

Le Commissioni sono:

- Unità di Apprendimento

Organizzata in sottocommissioni per assi culturali, la commissione ha prodotto le UDA per ciascun ambito per il Primo Livello e per il primo periodo del Secondo Livello

- Rete territoriale di servizio

La Commissione si è occupata dell’ampliamento della rete ad altri soggetti esterni che intercettano i fabbisogni formativi degli adulti (enti di Formazione Professionale, privato sociale) o che li sostengono (enti locali, parti sociali, volontariato), attraverso la definizione di protocolli di rete che sperimentino modelli di intervento integrato. La Commissione ha prodotto 3 Protocolli di Rete con i Comuni di Bari, Bitonto e Molfetta, in attesa di ratifica. Alla firma dei protocolli seguiranno eventi di promozione delle attività del CPIA sui territori locali.

- Patto Formativo Individuale

La Commissione ha elaborato un modello e gli strumenti, da replicare nelle diverse sedi operative, rispetto alle attività di accoglienza e primo orientamento e validazione e certificazione delle competenze.

Ciascuna Commissione ha partecipato ad attività formative specifiche.

Formazione

Il giorno 29 gennaio 2014 si è svolto l’incontro dello staff operativo ristretto con il Preside Colosio del Nucleo di Supporto Nazionale, affrontando le criticità del Progetto Assistito in Puglia e programmando azioni utili alla gestione dei 10 passi: potenziare la conoscenza delle sedi periferiche, definire l’assetto che prenderà il CPIA, potenziare la formazione dei docenti del CPIA, costruire modelli e strumenti partendo dall’esistente.

Il giorno 30 gennaio 2014 si è svolto l’incontro di formazione per i docenti delle scuole aderenti alla Rete, alla presenza del Preside Orazio Colosio del Nucleo di Supporto Nazionale, che ha presentato il caso di Treviso come modello da adattare al nostro territorio.

Il giorno 30 gennaio 2014, a seguire, si è svolto l’incontro di governance del Progetto Assistito di Puglia alla presenza di rappresentanti delle seguenti istituzioni: sindacati, Regione Puglia, Provincia di Bari, USR, Comune di Bari, Comune di Molfetta, ANCI Puglia. All’incontro era presente il Preside Orazio Colosio del Nucleo di Supporto Nazionale, che ha presentato il caso di Treviso come modello di rete da adattare al nostro territorio attraverso il passaggio dalle buone pratiche al sistema, da un modello di riferimento a strategie condivise per raggiungerlo.

Il giorno 26 febbraio 2014 si è svolta la prima sessione formativa su “Progettazione per competenze e Unità di Apprendimento” destinata ai docenti delle Commissioni di Lavoro del costituendo CPIA.

All’incontro era presente la dottoressa Maria Grazia Accorsi, esperta di progettazione per competenze.

Il giorno 27 febbraio 2014 si è svolta la seconda sessione formativa su “Progettazione per competenze e Unità di Apprendimento” destinata ai docenti delle Commissioni di Lavoro del costituendo CPIA.

All’incontro era presente la dottoressa Maria Grazia Accorsi, esperta di progettazione per competenze.

I prossimi appuntamenti formativi sono pianificati e prevedono:

- Formazione in materia di progettazione e metodologia FAD (7, 19 e 30 maggio)

- Convegno nazionale su “L’istruzione degli adulti: dai progetti assistiti ai CPIA nelle reti territoriali per l’apprendimento permanente” (9 maggio a Roma)

- Convegno nazionale su “La scuola in carcere. I progetti assistiti e la nuova istruzione per gli adulti” (16 maggio a Lecce)

- Incontri di animazione territoriale